FlowBiz_ultra

시스템 고도화 계획서 (전체 통합본)

검증 기준일: 2026년 4월 27일

작성: COTEX / 276 Holdings

분류: 내부용 — 기밀

핵심 요약 본 계획서는 2026-04-27 기준으로 수행된 FlowBiz_ultra 검증보고서 6건(FBU-VAL-0001 ~ FBU-VAL-0006) 전체 결과를 통합하여 작성된 전체 고도화 실행 계획서이다. P0 긴급 이슈 4건, P1 중요 이슈 4건, P2 일반 이슈 2건의 해결 경로와 5단계 고도화 로드맵 및 10단계 즉시 실행 순서를 정의한다. 2026-04-27 당일 Notion BizAi_pro 토큰 교체 및 fetch_notion_text_via_api 속성+블록 합산 로직 수정이 완료되어 상담/심사/미팅보고서 전 유형 본문 추출이 즉시 가능한 상태이다. 현재 웹 평가 API는 v.1.16.01에서 변경되지 않았으며, active framework 적용 경로 부재가 최우선 해결 과제이다.

# 목   차

# 검증보고서 누적 이력 (FBU-VAL)

본 계획서는 다음 검증보고서 6건을 기반으로 작성되었다. 각 보고서의 주요 발견 사항이 해당 섹션에 반영되어 있다.

| 일련번호 | 작성일 | 보고서명 | 상태 | 주요 반영 섹션 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FBU-VAL-0001 | 2026-04-23 | v1.17.02 신용한도 평가 검증 | 보관 | 1.2 학습엔진 현황 |
| FBU-VAL-0002 | 2026-04-23 | v1.19 DR-split 검증 | 보관 | 6. 중장기 개선 과제 |
| FBU-VAL-0003 | 2026-04-27 | FlowBiz_ultra 전체 검증 | 보관 | 1. 현황 진단 / 2. 리스크 분석 |
| FBU-VAL-0004 | 2026-04-27 | 고도화 계획서 검증 | 보관 | 4. 단계별 세부 계획 |
| FBU-VAL-0005 | 2026-04-27 | 고도화 계획 실행 검증 | 보관 | 5. 우선순위 / 5.4 Go/No-Go |
| FBU-VAL-0006 | 2026-04-27 | 데이터 입력·평가출력 파이프라인 검증 | 최신 | 2.2 파이프라인 검증 / 4.5 테스트 / 부록 A |

참고 다음 신규 검증보고서 번호: FBU-VAL-0007

# 0. 사전 완료 조치 (2026-04-27)

본 계획서 작성과 동시에 다음 즉시 조치 항목이 완료되었다. 이 작업들은 이후 단계들의 전제 조건이며, 로드맵 1단계 착수 전 이미 해소된 상태이다.

| 완료 항목 | 상태 | 내용 |
| --- | --- | --- |
| Notion API 토큰 교체 | ✅ 완료 | 구토큰(ntn_b611...) → BizAi_pro 토큰(ntn_j611...)으로 교체. 플로우페이_보고서 관리 DB 포함 13개 DB 접근 확인 |
| fetch_notion_text_via_api() 로직 수정 | ✅ 완료 | 블록 텍스트 우선→버림 구조 → 속성(property) + 블록 항상 합산 구조로 변경. 심사보고서 DB 페이지 속성 필드(심사결과 이유 등) 누락 방지 |
| 3건 추출 실테스트 통과 | ✅ 완료 | 에이드코리아컴퍼니 3,690자 / 비엘큐 5,960자 / 캠버 3,382자. 심사결과·심사결과 이유·재무정보 추출 확인 |
| Notion DB 현황 확인 | ✅ 완료 | 심사보고서 100건 / 심사결과 88건(진행가능 10·보완시심사 23·제출시검토 25·진행불가 30) / 심사_첫인상 94건 확인. FP_OrderData 조인 경로 확인 |

위 조치 완료로 상담/심사/미팅보고서 전 유형의 Notion 본문 추출이 가능한 상태이다. 앱 재시작 후 즉시 적용된다.

# 1. 현황 진단

## 1.1 시스템 구성 개요

FlowBiz_ultra는 기업리포트(PDF) → 상담/미팅/심사 Notion 링크 → 학습모드 평가 → 결과/제안서/이메일 출력까지 이어지는 팩토링 심사 자동화 파이프라인이다. FastAPI 라우트와 프론트엔드 호출 경로가 존재하며 샘플 평가 실행과 Python 컴파일 검증은 통과한 상태이다.

| 검증 항목 | 결과 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| Python 컴파일 | 통과 | app.py, engine.py 등 6개 파일 |
| 샘플 평가 실행 | 통과 | flowpay_atude_case.json |
| 학습 케이스 | 7건 (적격 5건) | 누적 가중치 4.30 |
| 업데이트 실행 | 불가 | 적격 10건·가중치 7.5 미충족 |
| Notion 상담보고서 | 추출 성공 | 씨랩·쿳션 각 4,000자 이상 |
| Notion 심사보고서 | ✅ 수정 완료 | 토큰 교체 + 로직 수정 (2026-04-27) |
| Notion 미팅보고서 | ✅ 동일 수정 적용 | 속성+블록 합산 로직 공통 적용 |
| 테스트 체계 | 미구성 | pytest.ini, requirements.txt 없음 |

## 1.2 학습 엔진 현황

현재 registry 기준 전체 케이스 7건 중 업데이트 가능 기준(적격 10건, 누적 가중치 7.5)을 충족하지 못해 엔진 업데이트가 불가한 상태다. 케이스별 결과는 REVIEW / C+ 등급 근처에 집중되어 있으며, 실제 운영 데이터가 늘어날수록 grade/decision calibration이 필요해질 것이다.

| 지표 | 현재 값 | 업데이트 조건 |
| --- | --- | --- |
| 전체 케이스 | 7건 | — |
| 평가 준비 | 6건 | — |
| 업데이트 적격 | 5건 | 10건 이상 |
| 누적 update weight | 4.30 | 7.5 이상 |
| 업데이트 가능 여부 | 불가 | 두 조건 모두 충족 시 |

## 1.3 현재 평가엔진 상태

웹 평가 API(/api/evaluate, /api/learning/evaluate)가 로드하는 active 평가 프레임워크 파일은 data/integrated_credit_rating_framework.json이며, 현재 라벨은 v.1.16.01이다. 학습 업데이트가 생성되어 registry의 current_version이 바뀌어도 이 파일은 교체되지 않는다. 즉 웹 평가 결과는 v.1.16.01에서 변경되지 않은 상태로 유지되고 있다.

| 항목 | 현재 값 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| active 평가 프레임워크 | data/integrated_credit_rating_framework.json | 고정 경로 — 버전별 분리 없음 |
| 현재 웹 평가 엔진 버전 | v.1.16.01 | 이 버전에서 변경되지 않음 |
| bizaipro_learning.py 기준 버전 | v.local.learning (registry) | CLI 상태와 웹 평가 경로 분리 |
| promote 경로 | 없음 | 업데이트 생성 → 실제 적용 연결 없음 |

# 2. 리스크 분석

검증 과정에서 확인된 6개의 이슈를 우선순위별로 정리한다. P0은 즉시 대응이 필요한 운영 리스크, P1은 중기 개선이 필요한 설계 결함, P2는 장기 개선 과제이다.

| P0 긴급 | 업데이트 산출물이 실제 평가엔진에 자동 적용되지 않는다 |
| --- | --- |

bizaipro_learning.py update 명령은 조건 충족 시 comparison_report.md와 update_summary.json을 생성하고 current_version을 변경한다. 그러나 실제 평가 API(/api/evaluate, /api/learning/evaluate)는 여전히 data/integrated_credit_rating_framework.json을 읽는다. 즉 '업데이트 완료' 상태에서도 웹 평가 결과가 변하지 않는 구조적 단절이 존재한다.

영향: 업데이트 전후 비교 보고서와 운영 평가 결과의 분리, 버전명만 바뀌고 모델 본체가 유지되는 허위 업데이트 상태 발생 가능.

| P0 긴급 | 학습 적격 판단이 자료 품질이 아니라 자료 존재 여부에 의존한다 |
| --- | --- |

learning_material_components()는 파일명/URL 문자열의 존재 여부만 확인한다. 실제 파싱 성공 여부, 본문 길이, 오류, cross-check 일치 여부는 가중치 계산에 포함되지 않는다.

재현 검증: 더미 FlowScore 파일명과 더미 Notion URL만 입력해도 components=0.85, evaluation_ready=true, update_eligible=true가 된다. 단, Notion 읽기 자체는 2026-04-27 토큰 교체 및 로직 수정으로 해소되어 실제 본문 추출은 정상화되었다. 남은 과제는 추출 품질을 기반으로 한 게이트 로직 구현이다.

| P1 중요 | CLI 학습 루프와 웹 학습 루프의 적격 기준이 다르다 |
| --- | --- |

bizaipro_learning.py의 compute_learning_weight()는 FlowScore + 상담보고서만 있으면 qualified로 처리한다. 웹앱 live registry는 FlowScore + 상담보고서 + 심사보고서를 update eligible 조건으로 본다. 두 경로의 판단 기준이 달라 혼재된 품질의 케이스가 섞일 위험이 있다.

| P1 중요 | 학습 고도화 로직이 매우 제한적이다 |
| --- | --- |

현재 업데이트 로직은 최근 적격 10건의 평균 점수를 보고 overall weight를 소폭 조정하고, margin cap을 0.5%p 올리는 수준이다. subfactor weight, knockout rule, EWS, limit factor, 업종 threshold는 학습으로 개선되지 않는다. 또한 실제 사후 결과(부실/정상 라벨, 회수 여부, 승인/거절)가 없어 supervised 학습이 불가하다.

| P1 중요 | Notion/문서 추출 결과가 점수에 반영되는 폭이 좁다 |
| --- | --- |

상담/심사 문서에서 추출한 매입처·매출처·결제유예기간·리스크 문구가 평가 입력으로 변환될 때 대부분 structure_bonus(+4~+8점) 또는 키워드 기반 tax_arrears 플래그로만 반영된다. 세부 subfactor(거래 증빙, 납품검수, 매출처 신용도, 회수주기 등)로의 명시적 매핑이 없다.

| P2 일반 | 결과 검증 체계가 부족하다 |
| --- | --- |

현재 결과는 result_snapshot으로 저장되지만 자동 검증 규칙이 없다. 기업명/사업자번호 교차 확인, 신용등급-engine grade 괴리 감지, 법정 한도 표시 오류, PDF 추출 실패 시 한도 산출 차단 등의 게이트가 없는 상태이다.

| P2 일반 | 결과 화면에 이전 localStorage 상태가 혼입될 수 있다 |
| --- | --- |

케이스 상세 화면(web/bizaipro_evaluation_result.html:519-522)은 서버의 state_patch를 현재 브라우저 저장 상태에 Object.assign으로 덮어쓴다. 서버가 내려주지 않은 제안서 문구·이메일 문구·요약 필드가 이전 기업 상태로 남아 다른 케이스 결과와 섞일 수 있다.

권고: 케이스 상세 화면은 getStoredState() 대신 resetForLearningMode({}) 또는 서버 snapshot 기반으로 시작한 후 patch를 적용한다.

# 2.2 파이프라인 구조 검증 결과 (2026-04-27)

데이터 입력·평가 출력·업데이트 생성·결과 화면 전 구간을 대상으로 파이프라인 상세 검증을 수행하였다. 문법 오류 수준의 컴파일 장애는 없으나, 운영 로직 기준 중요한 구조적 오류가 확인되었다.

### 데이터 입력 파이프라인 평가

| 입력 유형 | 장점 | 문제점 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기업리포트 PDF | learning_ready 신호 생성, 스캔 PDF 분류 | learning_ready 결과가 학습 가중치 계산에 연결 안 됨 | 파이프라인 연결 불완전 |
| 상담/미팅보고서 Notion | official API + fallback 구조, 오류 메시지 구분 | 파싱 실패해도 URL 존재만으로 학습자료 인정 | 품질 기반 차단 없음 |
| 내부심사보고서 Notion | 상담보고서와 같은 파서 경로 사용 | 본문 0자여도 internalReviewUrl 존재면 update eligible | 가장 위험한 입력 지점 |
| 기타 PDF/DOCX/추가정보 | 매입처·매출처·리스크 문장 추출 | DOCX 직접 구조화 파싱 미지원, 추가정보 유효성 기준 약함 | 보조 신호로만 신뢰 |

### 평가 적용 방식 검증

| 항목 | 판정 | 상세 |
| --- | --- | --- |
| 평가엔진 호출 | 정상 | evaluate_flowpay_underwriting 진입 경로 일관적 |
| 데이터 입력 API 구성 | 조건부 정상 | 주요 route 존재하나 품질 게이트 약함 |
| Notion 파싱 | 조건부 정상 | 권한 실패가 학습 차단으로 연결되지 않음 |
| PDF 파싱 | 부분 정상 | learning_ready 생성하나 학습 적격 계산에 미사용 |
| 학습 적격 판정 | 수정 필요 | 파일명/URL 존재 중심 — SourceQuality 미반영 |
| 평가 입력 변환 | 수정 필요 | 결측(annual_sales or 0)과 실제 위험이 혼재 |
| 업데이트 생성 | 조건부 정상 | 조건 미충족 시 차단은 정상 |
| 업데이트 실제 적용 | 구조적 오류 | active framework 적용 경로 없음 — v.1.16.01 고정 |
| 결과 화면 출력 | 수정 필요 | localStorage 이전 상태 혼입 가능 |

# 3. 고도화 로드맵

5단계 순차 고도화 계획으로, 각 단계는 완료 기준을 갖추어 전 단계 완료 후 다음 단계를 진행한다. 전체 기간은 약 10~12주로 설정하며, P0 이슈는 1·4단계에서 우선 해결한다. 2단계에서 Notion 심사보고서 DB(100건, 심사결과 레이블 포함)를 학습 데이터로 편입한다.

| 단계 | 주제 | 기간 | 핵심 작업 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1단계 | 학습 적격 게이트 정비 | 1~2주 | • SourceQuality 구조 추가 • 파서별 quality 반환 통일 • 문자열 존재 → usable_for_update 기준 전환 • 기존 7건 registry 재정규화 |
| 2단계 | Notion 심사보고서 학습 데이터 파이프라인 | 2~3주 | • Notion API → 심사보고서 100건 배치 추출 • 심사결과 → outcome_label 매핑 • FP_OrderData 조인 (마진율·Funnel·결제금액) • 학습 registry 자동 적재 파이프라인 구축 |
| 3단계 | 평가 입력 변환 고도화 | 2~3주 | • 공통 parser schema 정리 • 추출 필드 → score subfactor 명시 매핑 • evidence 문장 결과 페이지 연동 • CLI/웹 학습 상태 산정 로직 통합 |
| 4단계 | 업데이트 적용 경로 구축 | 2~3주 | • run_update()에 framework.json 저장 추가 • active framework registry 구축 • promote 전 shadow evaluation 수행 • promote 후 API 회귀 테스트 |
| 5단계 | 결과 검증 자동화 | 2주 | • pytest fixture 및 검증 스크립트 구성 • identity cross-check 규칙 추가 • 법정 한도 표시 / decision 안정성 검증 • promote 전 검증 실패 시 차단 로직 |

# 4. 단계별 세부 계획

## 4.1 1단계: 학습 적격 게이트 정비 (P0 해결)

현재 가장 위험한 구조적 결함은 파싱 실패 자료도 update eligible 처리되는 점이다. SourceQuality 구조를 도입하여 자료별 품질을 객관적으로 평가하고, 그 결과로만 학습 적격을 판단하도록 로직을 전환한다.

### 핵심 변경사항

- SourceQuality 데이터 구조 도입

- present (자료 존재), parsed (파싱 성공), min_text_length (최소 본문 길이), identity_match (기업명/사업자번호 일치), critical_issues (치명적 오류 목록), confidence (신뢰도 0~1)

- PDF/Notion/추가자료 파서 모두 quality 객체 반환

- pypdf 추출 실패 → parsed=false, confidence=0

- Notion 권한 오류 → parsed=false, critical_issues=['permission_denied']

- 본문 200자 미만 → min_text_length=false

- learning_material_components() 로직 전환

- 기존: 문자열 존재 여부 기반 가중치

- 변경: quality.usable_for_update = (parsed AND min_text_length AND identity_match!='fail' AND critical_issues=[])

- 기존 registry 7건 재정규화

- 씨랩·쿳션 심사보고서 update weight 0.15 제거 (권한 오류 상태)

### 완료 기준

- SourceQuality는 usable_for_evaluation과 usable_for_update를 반드시 분리한다

- usable_for_evaluation: 본문 일부만 읽혀도 평가 보조자료로 활용 가능 — 상담보고서 부분 추출 허용

- usable_for_update: 더 엄격한 기준 — parsed AND min_text_length AND identity_match != 'fail' AND critical_issues=[] 네 조건 동시 충족

- 빈 Notion 본문 / 권한 오류 / OCR 필요 PDF는 update eligible이 되지 않는다

- Notion 권한 오류는 UI에서 '자료 있음'이 아니라 '본문 미확인'으로 표시된다

- 상담보고서만 있으면 '평가 반영 완료', 심사보고서까지 품질 통과 시 '엔진 업데이트 적격'으로 표시

- 더미 URL만 입력 시 update_eligible=false

- 기존 registry 7건 재정규화 전후 비교표(케이스별 update_weight 변화)를 생성·보관한다

### registry 재정규화 전후 비교 (예시)

| 케이스 | 기존 update_weight | 재정규화 후 | 변화 사유 |
| --- | --- | --- | --- |
| 씨랩 | 0.85 | 검증 후 확정 | 심사보고서 품질 통과 시 유지 |
| 쿳션 | 0.85 | 검증 후 확정 | 심사보고서 품질 통과 시 유지 |
| 갑산메탈 | 0.00 | 0.00 | 상담/심사 없음 — 변화 없음 |
| 성가런 | 0.85 | 검증 후 확정 | 심사보고서 품질 통과 시 유지 |
| 테스토닉 | 0.85 | 검증 후 확정 | 심사보고서 품질 통과 시 유지 |
| 프레스코 | 0.90 | 검증 후 확정 | 추가정보 포함 — 유지 또는 상향 가능 |
| 캠버 | 0.00 | 0.00 | 심사보고서 없음 — 변화 없음 |

## 4.2 2단계: Notion 심사보고서 학습 데이터 파이프라인 (신규)

플로우페이_보고서 관리 Notion DB에는 현재 심사보고서 100건이 적재되어 있으며, 심사결과(진행 가능/보완시 심사/제출시 검토/진행 불가)와 심사_첫인상 레이블이 포함되어 있다. 이를 학습 데이터로 자동 편입하는 파이프라인을 구축한다.

### Notion DB 현황 (2026-04-27 기준)

| 구분 | 항목 | 건수 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 전체 | 심사보고서 총계 | 100건 | 작성완료 99건 / 심사완료 1건 |
| 심사결과 | 진행 가능 | 10건 | 승인 레이블 → approved |
| 심사결과 | 보완시 심사 | 23건 | 조건부 승인 → conditional |
| 심사결과 | 제출시 검토 | 25건 | 추가 검토 → review_required |
| 심사결과 | 진행 불가 | 30건 | 거절 레이블 → rejected |
| 심사결과 | 미입력 | 12건 | 학습 제외 대상 |
| 심사_첫인상 | 중립적 | 60건 | 보조 레이블 |
| 심사_첫인상 | 부정적/매우 부정적 | 26건 | 보조 레이블 |
| 심사_첫인상 | 긍정적 | 8건 | 보조 레이블 |

### 핵심 변경사항

- Notion API 배치 추출 스크립트 개발 (bizaipro_notion_ingest.py)

- 플로우페이_보고서 관리 DB에서 보고서 유형=심사보고서 필터 쿼리

- 페이지 본문(심사 내용), 심사결과, 심사_첫인상, 상담(실사)일, 업체명 추출

- 심사결과 미입력 / 본문 200자 미만 / 업체명 불일치 건 자동 제외

- outcome_label 매핑 테이블 정의

- 진행 가능 → approved / 보완시 심사 → conditional / 제출시 검토 → review_required / 진행 불가 → rejected

- 심사_첫인상 → sentiment_label (보조 특성으로 활용)

- FP_OrderData 조인으로 거래 실적 연결

- 오더명 relation을 통해 마진율, Funnel 단계, 결제금액(VAT포함), 결제예정일 조인

- 심사결과 대비 실제 거래 성사 여부 교차 검증 가능

- 학습 registry 자동 적재

- 기존 수동 등록 방식 대신 Notion DB → registry 자동 변환

- SourceQuality 기준(1단계 완료 후) 적용: 본문 파싱 성공·업체명 일치·심사결과 입력 필수

- 신규 심사보고서 작성 시 webhook 또는 주기적 폴링으로 자동 편입 가능

### 완료 기준

- 심사결과가 입력된 88건(전체 100건 중 미입력 12건 제외)이 학습 registry에 자동 적재됨

- 업데이트 적격 건수 10건 조건이 즉시 충족되어 엔진 업데이트 가능 상태 진입

- FP_OrderData 조인 성공률 80% 이상 (오더명 relation 연결된 건 기준)

## 4.3 3단계: 평가 입력 변환 고도화 (P1 해결)

문서에서 추출한 정보가 평가 점수표의 구체적인 subfactor로 매핑되도록 파이프라인을 고도화한다. 각 점수 항목에 근거 문장(evidence)을 연결하여 결과 페이지에서 추적 가능하게 한다.

### 핵심 변경사항

- 공통 parser schema 표준화

- 상담/미팅/심사 공통 필드: 거래 증빙, 발주서, 세금계산서, 납품검수, 매출처 신용도, 상계 위험, 회수주기, 재고/물류 리스크

- 미팅보고서는 상담보고서의 subtype으로 유지, 라벨만 분리 (전화상담/직접상담/미팅)

- 추출 필드 → score subfactor 명시 매핑표 작성

- transaction.structure, buyer.payment, applicant.compliance 세부 점수로 매핑

- 각 점수에 source, evidence, confidence 저장

- CLI/웹 학습 상태 산정 로직 단일 모듈로 통합

- learning_status_from_components() 공통 함수화

- CLI record/update와 웹 record가 동일 기준 사용

### 완료 기준

- 특정 문서 문구가 어떤 점수 항목을 몇 점 변경했는지 추적 가능

- 권한 실패 / 본문 공백 / 회사명 불일치가 결과 페이지와 registry에 명확히 표시

## 4.4 4단계: 업데이트 적용 경로 구축 (P0 해결)

현재 업데이트 산출물이 실제 평가엔진에 반영되지 않는 구조적 단절을 해소한다. promote 개념을 도입하여 검증 통과 후에만 엔진이 실제로 변경되도록 한다.

### 핵심 변경사항

- run_update()가 생성하는 산출물에 framework.json 추가

- outputs/bizaipro_updates/{version}/에 framework_snapshot.json 포함

- active framework registry 구축

- data/active_framework_version.json에서 현재 active version 관리

- /api/evaluate, /api/learning/evaluate가 active version의 framework.json 로드

- promote 명령 구현

- bizaipro_learning.py promote {version}

- promote 전 shadow evaluation: registry 전체를 candidate framework로 재평가

- 오차/안정성 기준 통과 시에만 active로 승격

- promote 후 API 회귀 테스트 자동 실행

### 완료 기준

- 업데이트 전후 같은 케이스 재평가 시 결과 차이가 기록됨

- promote하지 않은 업데이트는 웹 평가에 반영되지 않음

- promote한 업데이트만 /api/evaluate에 반영됨

### promote 통과 기준 (shadow evaluation 체크리스트)

| 항목 | 허용 기준 | 초과 시 처리 |
| --- | --- | --- |
| decision 변화율 | 기존 결과 대비 변경 케이스 20% 이하 | promote 차단 — 재검토 필수 |
| 한도 변화율 | 케이스별 추천 한도 변화 15% 이하 | promote 차단 — 원인 분석 후 재실행 |
| P0 오류 건수 | 0건 (기업명 불일치·법정 한도 초과·점수 계산 오류 등) | promote 즉시 차단 |

## 4.5 5단계: 결과 검증 자동화 (P2 해결)

운영 수준의 자동화 검증 체계를 구축하여 새 업데이트 적용 전 회귀 테스트가 자동으로 수행되고, 실패 시 promote가 차단되도록 한다.

### 핵심 변경사항

- pytest fixture 및 샘플 데이터 구성

- 샘플 PDF, 샘플 Notion 텍스트, 샘플 state를 fixture로 정의

- requirements.txt, pyproject.toml, pytest.ini 작성

- 결과 검증 규칙 추가

- 기업명/사업자번호/대표자명 교차 확인 (기업리포트 ↔ 상담보고서 ↔ 심사보고서)

- 신용등급과 engine grade 급격한 괴리 시 사유 필수

- 법정 한도 초과 마진율 표시 검증

- 매출액 미확인 또는 PDF 추출 실패 시 한도/마진 산출 차단

- 업데이트 전후 decision 과도 변화 감지

- promote 전 검증 실패 시 차단 로직 연동 (3단계 promote 명령과 연결)

### 완료 기준

- python3 -m pytest 단일 명령으로 파서/평가/학습/결과 페이지 데이터 구조 검증

- 새 업데이트 적용 전 검증 실패 시 promote 자동 차단

### 필수 테스트 항목 (파이프라인 검증에서 도출)

| 테스트 항목 | 기대 결과 | 관련 Finding |
| --- | --- | --- |
| Notion 권한 오류 링크 입력 | update_eligible = false | P0 Finding 1 |
| 빈 PDF(OCR 필요) 업로드 | FlowScore 자료로 인정 안 됨 | P0 Finding 1 |
| 상담 URL 있고 본문 없음 | consultation_weight = 0 | P0 Finding 1 |
| 업데이트 생성 후 promote 전 | active framework 변경 없음 | P0 Finding 2 |
| promote 후 /api/evaluate 호출 | 새 framework 기준으로 결과 변경 | P0 Finding 2 |
| 케이스 상세 화면 열기 | 이전 기업 localStorage 필드 없음 | P2 Finding 5 |

# 5. 우선순위 및 즉시 실행 계획

## 5.1 전체 실행 순서 (파이프라인 검증 확정)

1·2차 검증 보고서(2026-04-27) 결과에 따라 다음 순서로 착수한다. SourceQuality 기준 안정화 없이 promote·active framework 작업을 먼저 착수하면 부정확한 학습 케이스가 promote 후보에 섞인다. 단계 번호 앞 [로드맵]은 5단계 고도화 계획서의 해당 단계를 표시한다.

| 순위 | 작업 | 대상 파일 | 로드맵·Finding |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | app.py에 SourceQuality helper와 quality normalization 추가 | app.py | [1단계] P0 F1 |
| 2 | report_extractors.py FlowScore parser에 quality 필드 추가 | report_extractors.py | [1단계] P0 F1 |
| 3 | Notion/supporting/additional parser에 quality 필드 추가 | app.py | [1단계] P0 F1 |
| 4 | learning_material_components() quality 기반 전환 및 CLI 기준 통합 | bizaipro_learning.py, app.py | [1단계] P0 F1·P1 F3 |
| 5 | build_learning_evaluation_payload()에 data_quality 필드 추가 (missing_fields, data_confidence) | app.py | [3단계] P1 F4 |
| 6 | 기존 registry 7건 백업 후 재정규화 및 전후 비교 리포트 생성 | data/bizaipro_learning_registry.json | [1단계] 필수 |
| 7 | run_update()에 framework_snapshot.json 저장 및 active_framework pointer 구조 추가 | bizaipro_learning.py | [4단계] P0 F2 |
| 8 | promote 명령 및 shadow evaluation 구현 | bizaipro_learning.py, engine.py | [4단계] P0 F2 |
| 9 | 결과 화면 케이스 상세 localStorage 초기화 수정 | web/bizaipro_evaluation_result.html | [5단계] P2 F5 |
| 10 | pytest fixture 및 파이프라인 회귀 테스트 구성 (6개 필수 항목) | tests/, pytest.ini, requirements.txt | [5단계] P2 |

## 5.2 Notion 보고서 읽기 문제 (✅ 2026-04-27 완료)

기존에 권한 오류로 분류되었던 Notion 심사보고서 읽기 문제가 원인 분석 결과 두 가지 문제의 복합으로 확인되었으며, 당일 모두 수정 완료되었다.

| 원인 | 내용 | 조치 |
| --- | --- | --- |
| 구토큰 접근 권한 부족 | 기존 토큰(ntn_b611...)이 플로우페이_보고서 관리 DB 접근 불가 | BizAi_pro 토큰으로 교체 완료 |
| 로직 오류 (속성 누락) | 블록 텍스트 존재 시 속성(property) 텍스트를 버리는 구조 → 심사보고서 속성 필드 누락 | 항상 속성+블록 합산 로직으로 수정 |
| 심사보고서는 DB 페이지 | 내용이 본문 블록이 아닌 '심사결과 이유' 등 속성 필드에 저장 | 속성 우선 추출로 3건 추출 테스트 통과 |

## 5.3 단계별 완료 기준 및 실행 명령

| 단계 | 핵심 완료 기준 | 검증 실행 명령 |
| --- | --- | --- |
| 1단계 | 더미 URL 입력 시 update_eligible=false / Notion 오류 시 UI '본문 미확인' 표시 | python3 bizaipro_learning.py status → registry 재정규화 전후 비교 리포트 확인 |
| 2단계 | 심사보고서 88건 registry 자동 적재, 업데이트 조건 충족 (적격 10건·가중치 7.5 이상) | python3 bizaipro_notion_ingest.py --dry-run → python3 bizaipro_learning.py status |
| 3단계 | 특정 문구가 어떤 점수 항목 변경했는지 추적 가능 | python3 -c "from app import ...; print(result['evidence'])" 또는 결과 페이지 evidence 필드 확인 |
| 4단계 | promote 전후 같은 케이스 결과 차이 기록 / P0 오류 0건 | python3 bizaipro_learning.py promote {version} --shadow → shadow_report.json 확인 |
| 5단계 | pytest 단일 명령으로 전체 파이프라인 검증 | python3 -m pytest tests/ -v → 전체 PASS |

## 5.4 코드 구현 현황 및 Go/No-Go 판정

2026-04-27 기준 저장소 코드 상태를 항목별로 점검한 결과는 다음과 같다. 계획서의 기술 방향은 유효하나, 실행은 반드시 SourceQuality → registry 재정규화 → active framework/promote → 회귀검증 순서로 진행해야 한다.

### 코드 구현 현황 (2026-04-27 저장소 기준)

| 항목 | 현재 상태 | 판정 |
| --- | --- | --- |
| SourceQuality 구조 | 코드에 없음 | 미구현 |
| quality.usable_for_update | 코드에 없음 | 미구현 |
| 학습 가중치 기준 | 파일명/URL 문자열 존재 기준 | 변경 필요 |
| Notion 본문 추출 | 공식 API + 속성+블록 합산 구현 (2026-04-27 수정) | 일부 구현 |
| Notion 오류 반영 | issues에 기록되나 update weight 차단 미반영 | 변경 필요 |
| CLI 학습 기준 | flow_score + consultation이면 qualified | 웹 기준 불일치 |
| 웹 학습 기준 | flow_score + consultation + internal_review이면 eligible | 품질 기준 미반영 |
| active framework registry | 없음 | 미구현 |
| promote 명령 | 없음 | 미구현 |
| tests/pytest | 테스트 디렉터리 및 설정 파일 없음 | 미구현 |

### Go/No-Go 판정

| 항목 | 판정 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 계획서 내용 기준으로 고도화 착수 | ✅ Go | 기술 방향 유효, 즉시 착수 가능 |
| 원본 DOCX를 최종 승인본으로 배포 | ⛔ No-Go | 계획서 보완 권고 5항 미반영 상태 |
| 1단계 SourceQuality 구현 착수 | ✅ Go | 선행 필수 과제 — 즉시 착수 |
| promote 구현을 바로 먼저 착수 | ⛔ No-Go | SourceQuality 없으면 학습 데이터 품질 불안정 |
| 테스트 체계 스캐폴드 작성 | ✅ Go (병행) | 본격 적용은 1~3단계 후, 최소 파일 셋업 즉시 가능 |

# 6. 중장기 개선 과제

## 6.1 Supervised 학습 체계 구축

현재 학습 고도화 로직은 평균 점수 기반 calibration에 머물러 있다. 2단계에서 Notion 심사보고서 DB를 편입하면 즉시 88건의 레이블 데이터를 확보할 수 있어 supervised 학습으로 전환이 가능하다.

- Notion 심사결과를 outcome_label로 즉시 활용 (2단계 완료 후)

- 진행 가능(10건) / 보완시 심사(23건) / 제출시 검토(25건) / 진행 불가(30건) = 총 88건

- FP_OrderData 조인으로 실제 거래 성사 여부, 마진율, Funnel 결과 연결

- 심사_첫인상을 보조 특성(feature)으로 모델에 추가

- 중립적 60건 / 부정적+매우 부정적 26건 / 긍정적 8건 분포

- 1단계 calibration: 심사결과 분포 기반 점수 분포 재보정

- 2단계 factor weight 후보 생성: subfactor별 가중치 최적화 후보 도출

- shadow evaluation으로 오차/안정성 기준 통과 후 promote

- 신규 심사보고서 작성 시 Notion webhook 또는 주기적 폴링으로 자동 학습 케이스 편입

## 6.2 OCR 및 비정형 PDF 처리

현재 pypdf 텍스트 추출이 실패하는 스캔 PDF와 표 레이아웃 변화에 대응하는 OCR 파이프라인이 필요하다. 우선순위는 4단계 이후 운영 안정화 후 검토한다.

- Tesseract OCR 또는 클라우드 OCR API 통합

- image_or_scan_pdf 분류 시 수기 검증 큐로 라우팅

- 표 추출에는 pdfplumber 또는 camelot 도입 검토

## 6.3 평가 결과 source/evidence/confidence 시각화

결과 페이지에서 각 점수 항목이 어떤 문서의 어떤 문구에 근거했는지, 신뢰도가 얼마인지를 사용자가 직접 확인할 수 있게 한다. 2단계 완료 후 프론트엔드 연동 작업으로 진행한다.

# 부록 A: 파이프라인 검증 Finding 상세 (2026-04-27)

| Finding | 우선순위 | 위치 | 문제 요약 | 권고 조치 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 | P0 | app.py:1185-1199 learning_material_components | URL/파일명 존재만으로 학습 적격 계산. 파싱 실패·권한 오류·OCR 필요 자료도 eligible로 처리됨 | SourceQuality 도입. usable_for_evaluation / usable_for_update 분리 |
| F2 | P0 | bizaipro_learning.py:279-322 run_update | 업데이트 산출물이 comparison_report.md만 생성. FRAMEWORK_PATH 고정 로드로 웹 평가에 반영 안 됨. 현재 v.1.16.01에서 미변경 | framework_snapshot.json 저장 + active_framework pointer + promote 명령 |
| F3 | P1 | bizaipro_learning.py:59-75 compute_learning_weight | CLI: FlowScore+상담만 있으면 qualified. 웹: FlowScore+상담+심사까지 있어야 update_eligible. 기준 불일치 | 공통 learning_status 모듈로 분리. evaluation_ready / update_candidate / update_qualified 명확화 |
| F4 | P1 | app.py:2384-2461 build_learning_evaluation_payload | annual_sales or 0, operating_profit or 0 방식으로 결측이 0 처리. 파싱 실패와 실제 저성과 구분 불가 | missing_fields, defaulted_fields, data_confidence 추가. 핵심 필드 누락 시 한도 산출 '조건부'로 표시 |
| F5 | P2 | web/bizaipro_evaluation_result.html:519-522 | getStoredState() 위에 Object.assign으로 patch 적용. 이전 기업 필드(제안서·이메일·요약) 잔존 가능 | resetForLearningMode({}) 또는 서버 snapshot 기준으로 초기화 후 patch 적용 |

# 부록 B: 목표 디렉터리 구조 (고도화 완료 후)

4단계 promote 구조 및 active framework 관리 체계 구축 후 목표 디렉터리 레이아웃이다.

목표 구조 data/frameworks/v.1.16.01.json ← 현재 baseline data/frameworks/v.1.18.01.json ← 업데이트 생성 시 저장 data/active_framework.json ← { "version": "v.1.16.01", "path": "data/frameworks/v.1.16.01.json" } outputs/bizaipro_updates/{version}/framework_snapshot.json outputs/bizaipro_updates/{version}/comparison_report.md outputs/bizaipro_updates/{version}/shadow_evaluation.json

# 부록 D: 주요 파일 구조 및 역할

| 파일 | 역할 | 주요 이슈 |
| --- | --- | --- |
| app.py | FastAPI 라우트, 상태 관리, 학습 API | SourceQuality 추가 필요 |
| engine.py | 평가엔진 실행, 결과 산출 | active framework 로드 경로 분리 필요 |
| bizaipro_learning.py | 학습 루프, 업데이트 생성 | CLI/웹 기준 통합, promote 명령 추가 |
| report_extractors.py | PDF/Notion 파싱 | quality 반환 구조화 필요 |
| external_apis.py | 외부 API 연동 | 현재 이슈 없음 |
| proposal_generator.py | 제안서/이메일 생성 | 현재 이슈 없음 |
| data/integrated_credit_rating_framework.json | 현재 active 평가 프레임워크 | promote 경로 연동 필요 |
| data/bizaipro_learning_registry.json | 학습 케이스 registry | 재정규화 필요 (1단계) |

— 이하 여백 —